湖南工业大学教学评估与教师发展中心

关于做好2017年本科教学基本状态数据采集工作的通知

根据教育部高等教育教学评估中心统一要求，结合我校今年十一月迎接省教育厅组织的审核评估的需要，学校要在2017年9月底完成在线填报2017年本科教学基本状态数据。为做好本次数据采集工作，确保采集的数据客观、准确、及时，现将有关事项通知如下。

一、组织领导

学校成立2017年本科教学基本状态数据采集工作领导小组，全面负责数据的采集和填报工作。

组  长：谭益民校长

副组长：金继承副校长

成  员：各相关职能部门行政负责人、各学院院长

领导小组下设办公室，办公室设在教学评估与教师发展中心，负责实施方案的制定、政策解读、数据审核和填报，并协调各部门开展工作。

主  任：陈益元，办公地点：科技楼536，电话：22183397

副主任：易小斌，办公地点：科技楼531，电话：22183398

联络员：文岳东，办公地点：科技楼534，电话：22183396

二、工作要求

1.本科教学基本状态数据采集为所有普通本科院校（含独立学院）的年度常规工作。本科教学基本状态数据为今后学校质量常态监测、审核评估、专业认证及撰写年度教学质量报告的重要依据，是国家“五位一体”教学质量监控体系的重要内容。各部门必须高度重视数据的采集和填报工作，选派责任心强、业务熟练的同志专门负责数据采集上报工作，以保证采集的数据真实、准确、完整，并按时按要求报送。因自身原因填报数据不准确影响学校后续评估工作的，要追究相关领导和人员的责任。

2. 数据采集工作按照“分散采集，逐级审核，牵头汇总，集中填报”的原则，分三个阶段进行。

第一阶段，各项基本数据按照工作职责范围由牵头责任部门负责采集，协助责任部门协助提供有关数据给牵头责任部门汇总填表。具体采集任务分工详见“附件1”；

第二阶段，牵头责任部门将各自负责的数据表格在校内数据填报网上填报(高等教育质量保障系统)，教学评估与教师发展中心会同发展规划处共同审核有关数据；

第三阶段，经校长办公会议审定后，教学评估与教师发展中心在线填报、上传数据表格。

3. 数据统计时间分时期数和时点数。时期数又分自然年和学年；自然年指自然年度，即2016年1月1日至12月31日；学年指教育年度，即2016年9月1日至2017年8月31日。时点指特定时刻产生的指标数据的统计截止时间，即2017年9月30日。数据内涵说明及具体统计时间见“附件5”。

4. 各项数据表格必须严格按照教育部高等教育教学评估中心制定的格式填报，确保数据表格真实、准确、完整，还要注意与“高等教育基层统计报表”中的数据相吻合，避免相互矛盾。

5. 所提供的纸质文稿材料请用A4纸打印，经所在部门负责人审核，填写《湖南工业大学本科教学基本状态数据采集审核表》（见“附件4”），在规定时间内将材料报送教学评估与教师发展中心。文档基本规范见“附件3”，表格文件名必须与“附件5”中一致。

三、填报方式

本次基本状态数据采集工作采取校内数据采集网络平台(高等教育质量保障系统)填报、审核后再统一上传高等教育质量监测国家数据平台的工作方式。

1、教学评估与教师发展中心根据“湖南工业大学2017年本科教学基本状态数据采集工作任务一览表”（附件1）为各牵头责任部门分配数据采取账户。

2、各牵头责任部门确定数据采集填报、审核工作人员，并填写“湖南工业大学本科教学基本状态数据采集工作人员联系表”（附件2），9月7日前上报至教学评估与教师发展中心。为便于联系工作，请各部门数据采集工作人员加入“数据采集质量年报工作QQ群”，群号：334241361。

3、数据采集填报工作人员培训会。9月7日下午3：00，请各牵头部门数据采集填报工作人员到包设教学楼302教室参加数据填报工作培训会。

4、各牵头责任部门数据采集填报工作人员按分配的账户登录校内数据采集平台（高等教育质量保障系统），填报基本状态数据，登录网址：http://172.16.32.220:28089/smartbi/vision/index.jsp。填报完后，由牵头部门负责人对填报数据进行审核后，提交。

5、教学评估与教师发展中心在各牵头责任部门数据采集填报结束后，再次对数据进行审核，生成教学基本状态数据分析报告，提交校务会审核后，上报至高等教育质量监测国家数据平台。

四、时间安排

| 时 间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 9月4日前 | 拟定工作方案，分解工作任务。 |
| 9月7日下午 | 召开数据采集工作领导小组和数据采集人员工作会议，部署工作，学习文件，领会指标内涵。 |
| 9月18日前 | 各牵头责任部门完成基本状态数据校内平台采集，并报送材料到教学评估与教师发展中心。如果学校实际办学情况未包含部分表格数据，请添加备注说明原因。 |
| 9月22日前 | 教学评估与教师发展中心会同党政办公室、发展规划处审核数据 |
| 9月26日前 | 提交校长办公会议审定 |
| 10月9日前 | 教学评估与教师发展中心在线填报数据 |

附件：

1. 湖南工业大学2017年本科教学基本状态数据采集工作任务一览表

2. 湖南工业大学本科教学基本状态数据采集工作人员联系表

3. 湖南工业大学本科教学基本状态数据采集文稿基本规范

4. 湖南工业大学本科教学基本状态数据采集审核表

5.《高等教育质量监测国家数据平台数据填报指南》

注：附件5的电子稿请在湖南工业大学教学评估与教师发展中心网站（http://pgc.hut.edu.cn/）下载专区或“数据采集质量年报工作QQ群”共享（群号：334241361）下载

湖南工业大学

2017年9月1日

附件1：

湖南工业大学2017年本科教学基本状态数据采集工作任务一览表

| 数据表格 | 牵头责任部门 | 协助责任部门及工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 学校概况 | 评教中心 | 招生批次由招生与就业指导处协助提供 |
| 1-2 校区地址 | 评教中心 |  |
| 1-3 学校相关党政单位 | 人事处 | 9月11日前完成填报 |
| 1-4 学校教学科研单位 | 人事处 | 9月11日前完成填报 |
| 1-5-1 专业基本情况 | 教务处 | 9月13日前完成填报 |
| 1-5-2 专业大类情况表 | 教务处 | 9月13日前完成填报 |
| 1-6-1 教职工基本信息 | 人事处 | 各学院，9月15日前完成填报 |
| 1-6-2 外聘教师基本信息 | 人事处 | 各学院，9月15日前完成填报 |
| 1-7 本科生基本情况 | 教务处 | 9月15日前完成填报 |
| 1-8-1 本科实验场所 | 教务处 | 9月15日前完成填报 |
| 1-8-2 科研基地 | 教务处 | 科技处、社科处，9月15日前完成填报 |
| 1-9 办学指导思想 | 发展规划处 | 学科建设规划由研究生院协助提供，专业建设发展规划由教务处协助提供，师资队伍建设规划由人事处协助提供 |
| 1-10 校友会与社会合作 | 校友会秘书处 | 社会合作由研究生院、教务处、科技处、社科处、党政办协助提供 |
| 2-1 占地与建筑面积 | 资产管理处 |  |
| 2-2 教学行政用房面积 | 资产管理处 |  |
| 2-3-1 图书馆 | 图书馆 | 学院阅览室、图书数据由各学院协助提供 |
| 2-3-2 图书当年新增情况 | 图书馆 | 学院图书数据由各学院协助提供 |
| 2-4 校外实习、实训基地 | 教务处 | 东莞包装学院、醴陵陶瓷学院 |
| 2-5 校园网 | 现教中心 |  |
| 2-6 固定资产 | 财务处 | 资产管理处 |
| 2-7 本科实验设备情况 | 教务处 | 资产管理处 |
| 2-8 实验教学示范中心（虚拟仿真实验教学中心） | 教务处 |  |
| 2-9-1 教育经费概况 | 财务处 |  |
| 2-9-2 教育经费收支情况 | 财务处 |  |
| 2-10 学生生活、运动条件 | 资产管理处 | 学生食堂数据由后勤管理处协助提供，学生宿舍数据由学生工作处协助提供，运动场数据由体育学院协助提供 |
| 3-1 校领导基本信息 | 组织部 |  |
| 3-2 相关管理人员基本信息 | 人事处 | 学生管理人员名单由学生工作处、团委协助提供，教学管理人员名单由教务处协助提供，教学质量监控人员名单由评教中心协助提供，就业管理人员名单由招生与就业指导处协助提供 |
| 3-3-1 高层次人才 | 人事处 |  |
| 3-3-2 高层次教学、研究团队 | 科技处 | 教务处、研究生院 |
| 3-4-1 教师教学发展机构 | 评教中心 | 人事处 |
| 3-4-2 教师培训进修、交流情况 | 人事处 | 评教中心 |
| 3-5-1 教师主持科研项目情况 | 科技处 | 教师社会科学项目数据由社科处协助提供，教育科学规划项目数据由高教所协助提供 |
| 3-5-2 教师获得科研奖励情况 | 科技处 | 社科成果奖数据由社科处协助提供，教育科研成果奖数据由高教所协助提供 |
| 3-5-3 教师发表的论文情况 | 科技处 | 社科处、高教所及各学院 |
| 3-5-4 教师出版专著情况 | 科技处 | 社科处 |
| 3-5-5 教师专利（著作权）授权情况 | 科技处 |  |
| 3-5-6 教师主编本专业教材情况 | 教务处 |  |
| 4-1-1 学科建设 | 研究生院 | 教务处协助提供本、专科专业数据 |
| 4-1-2 博士后流动站 | 研究生院 |  |
| 4-1-3 博士点、硕士点 | 研究生院 |  |
| 4-1-4 重点学科 | 研究生院 |  |
| 4-2 专业培养计划表 | 教务处 |  |
| 5-1-1 开课情况 | 教务处 |  |
| 5-1-2 专业课教学实施情况 | 教务处 |  |
| 5-1-3 专业核心课程情况 | 教务处 |  |
| 5-1-4 分专业（大类）专业实验课情况 | 教务处 |  |
| 5-2-1 分专业毕业综合训练情况 | 教务处 |  |
| 5-2-2 分专业教师指导学生毕业综合训练情况（非临床医学类专业填报） | 教务处 |  |
| 5-2-3 医学专业学生毕业综合训练情况 | 不填 |  |
| 5-3-1 人才培养模式创新实验项目 | 教务处 |  |
| 5-3-2 本科教学信息化 | 教务处 |  |
| 5-4-1 创新创业教育情况 | 创新创业学院 | 招生与就业指导处、教务处、团委 |
| 5-4-2 高校实践育人创新创业基地 | 教务处 | 招生与就业指导处、创新创业学院、团委 |
| 5-5 课外活动、讲座 | 团 委 | 为研究生举办的文化、学术讲座由研究生院协助提供，为本科生举办的文化、学术讲座由教务处、各学院协助提供，大学生创新创业训练计划项目数据由教务处协助提供 |
| 6-1 学生数量基本情况 | 教务处 | 研究生数由研究生院协助提供，成教生数由继续教育学院协助提供，留学生数由国际交流处协助提供 |
| 6-2-1 本科生转专业情况 | 教务处 |  |
| 6-2-2 本科生辅修、双学位情况 | 教务处 |  |
| 6-3-1 近一届本科生招生类别情况 | 招生与就业指导处 | 教务处协助提供实际报到人数 |
| 6-3-2 本科生（境外）情况 | 国际交流处 |  |
| 6-3-3 近一级本科生录取标准及人数 | 招生与就业指导处 |  |
| 6-3-4 近一级各专业（大类）招生报到情况 | 招生与就业指导处 | 教务处协助提供实际报到人数 |
| 6-4 本科生奖贷补 | 学生工作处 | 团委协助提供临时困难补助数据 |
| 6-5-1 应届本科毕业生就业情况 | 招生与就业指导处 |  |
| 6-5-2 应届本科毕业生分专业毕业就业情况 | 招生与就业指导处 | 教务处协助提供应届生中未按时毕业数、授予学位数 |
| 6-6 本科生学习成效 | 教务处 | 团委协助提供本科生创新活动、技能竞赛及文艺竞赛获奖数据，体育学院协助提供体育竞赛获奖、体质合格率数据，各学院协助提供学生发表学术论文、作品数，获准专利（著作权）数及参加国际会议人次 |
| 6-6-1 学生参加大学生创新创业训练计划情况 | 创新创业学院 | 教务处 |
| 6-6-2 学生参与教师科研项目情况 | 教务处 | 各学院 |
| 6-6-3 学生获省级及以上各类竞赛奖励情况 | 创新创业学院 | 教务处 |
| 6-6-4 学生获专业比赛奖励情况（艺术类专业用） | 创新创业学院 | 教务处 |
| 6-6-5 学生发表学术论文情况 | 教务处 | 各学院 |
| 6-6-6 学生创作、表演的代表性作品（除美术学类专业外的其他艺术类专业用） | 教务处 | 相关学院 |
| 6-6-7 学生专利（著作权）授权情况 | 创新创业学院 | 各学院 |
| 6-7 本科生交流情况 | 国际交流处 | 教务处 |
| 6-8 学生社团 | 团 委 |  |
| 7-1 教学管理人员成果 | 高教所 | 教务处协助提供教学管理人员名单 |
| 7-2 教学质量评估统计表 | 评教中心 |  |
| 7-3-1 教育教学研究与改革项目 | 高教所 |  |
| 7-3-2 教学成果奖（近一届） | 高教所 |  |
| 7-3-3省级及以上本科教学工程项目情况 | 教务处 |  |
| 7-4 本科教学质量年度报告 | 评教中心 |  |

附件2：

湖南工业大学本科教学基本状态数据采集工作人员联系表

部门：

| 工作分工 | 姓名 | 办公电话 | 手机 | QQ号 | 办公室位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |  |

注：请各牵头责任部门确定数据采集填报人和审核人，9月7日前，加盖部门公章后报送至教学评估与教师发展中心（科技楼534室）。

电子档请发送至邮箱：284550068@qq.com

附件3：

湖南工业大学本科教学基本状态数据采集文稿基本规范

一、纸张要求与页面设置

1. 纸张要求：A4（210*297）

2. 页面设置：上、下2.54cm，左、右3.17cm，页眉1.5cm、页脚1.75cm，装订线0 cm

二、正文

1. 标题：黑体小二加粗居中，单倍行距

2. 一级标题：黑体小三顶左，单倍行距

3. 二级标题：黑体四号顶左，首行左缩进2个汉字符，单倍行距

4. 三级标题：黑体小四顶左，首行左缩进2个汉字符，行距25磅

5. 段落文字：宋体小四，两端对齐，段落首行左缩进2个汉字符。行距25磅。

6. 表格：表名置于表的上方，宋体五号居中，表格内文字为宋体，大小根据表的内容自行调整。

7. 图：图名置于图的下方，宋体五号居中，单倍行距。

附件4：

湖南工业大学本科教学基本状态数据采集审核表

| 部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 表序号及名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采集人（签名） |  |  |  |
| 1 | 如：表1-6-1 教职工基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （责任部门工作人员签名） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | （可增加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况 说明 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | （可增加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集人数据核查情况说明 |  | 报表完整性审核 |  |  |  | 审核结果 |  |  |  |  |  | 审核人签名 |  |  |
|  |  | 数据正确性审核 |  |  |  | 审核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文档内容、格式审核 |  |  |  | 审核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门负责人审核意见 |  | 审核意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据提交 |  | 提交人 |  |  |  |  | 接受人 |  |  | 交接时间 |  |  |  |  |

说明：1.编制此表是为了强化数据采集质量意识，监控进度，实行责任制而制定。

2.每一责任部门填写一张“湖南工业大学教学基本状态数据采集审核表”。

3.录入后经审核无误再报送教学评估与教师发展中心。