湖南工业大学

大学生研究性学习和创新性实验计划项目管理办法

（试行）

“大学生研究性学习和创新性实验计划”项目是教育部“高等学校教学质量与教学改革工程”的重要组成部分。为加强我校“大学生研究性学习和创新性实验计划”项目的管理，保证立项项目研究工作的顺利开展，使学生得到科学研究的训练，提高大学生的创新能力和实践能力，根据省教育厅《关于实施湖南省高等学校教学质量与教学改革工程的意见》（湘教发〔2008〕7号）和《关于申报2009年度湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目的通知》（湘教通〔2009〕154号）等文件精神，针对大学生研究性学习和创新性实验计划项目的申报、运行、中期检查、结题验收、经费管理等重要环节，特制定本管理办法。

一、项目申报

1、申请者（项目负责人）认真填写《湖南工业大学大学生研究性学习和创新性实验计划项目申报书》，经项目组成员、指导教师签字确认后，提交到项目负责人所在学院进行审核。

2、各学院组织对申请项目进行初步评审筛选，对拟推荐的项目提出具体的推荐意见，加盖公章，填写项目汇总表后一并报送教务处。

3、教务处组织专家组进行评审并对评审结果公示，经主管校领导批准确定校级大学生研究性学习和创新性实验计划项目名单及推荐申报省级或国家级大学生研究性学习和创新性实验计划项目名单。

二、项目运行

1、项目指导。指导教师应及时指导和跟踪研究活动，每季度对研究活动做出评价，并给出书面意见和建议。

2、工作记录。项目组成员应对项目进行的各阶段主要工作或每次实验的详细过程（包括实验步骤、原始数据等内容）及所思所想进行记录，并按要求提交项目工作记录，教务处将不定期抽查或组织检查项目的实施情况。项目负责人每月至少组织一次项目成员研讨会，讨论项目进展情况和科研体会，并作好记录。

3、项目交流。为开拓学生视野，引导学生的科学研究兴趣，展示大学生研究性学习和创新性实验成果，各学院应积极组织本部门内项目之间的交流；教务处应采取积极措施，为学生提供跨学科交流平台。

4、项目变更。在研究工作中，涉及减少、变更研究内容，项目负责人应提出书面报告报教务处；提前（或延迟）结题，项目负责人应提交书面申请，经指导教师签署意见，所在学院审核，教务处审批。

三、中期检查

项目研究时间过半时，项目所在学院应组织开展项目中期检查，其具体措施如下：

1、填写《湖南工业大学大学生研究性学习和创新性实验计划项目中期检查报告书》，着重说明研究进展情况、取得的阶段成果、尚待解决的主要问题及经费使用情况，经指导教师签署意见，学院审核汇总后，报教务处教学建设科。

2、教务处组织专家组对项目中期检查报告进行审查，评定项目进展是否合格。

3、中期检查不合格的项目，由项目所在学院督促改进，仍不能达到要求的，终止该项目研究。

四、结题验收

1、项目完成后，填写《湖南工业大学大学生研究性学习和创新性实验计划项目结题报告书》，经指导教师签署意见，提交项目研究总结报告和相关研究成果（省级项目原则上至少提交1篇公开发表的论文原件及其复印件或相当的应用成果）等材料。

2、教务处组织专家审查项目研究报告和相关研究成果等材料，对结题项目进行验收评比，评比结果分为优秀、良好、合格、不合格四类。

3、如要求提前结题，项目负责人应提前一个月提交书面申请，并按结题要求提交《湖南工业大学大学生研究性学习和创新性实验计划项目结题报告书》、项目研究总结报告和相关研究成果等材料。因客观原因不能在规定期限按计划结题的项目，项目负责人应提前一个月，提交书面延期申请，说明延期原因及申请延长期限（延长期限不得超过六个月），由项目指导教师和所在学院签署意见，经教务处审批后方可延期。

4、对不认真开展研究工作，进展缓慢、不能按时结题，又不在规定期限提出延期申请的项目负责人，学校将在一定范围内予以通报，直至终止该项目。

五、经费管理

1、项目经费专款专用，按照项目经费预算方案，由项目负责人自主使用，指导教师不得使用项目研究经费。

2、项目经费由学校财务处按相关规定进行管理，经费开支项目的报销由项目负责人提出，经指导教师审核、学院及教务处相关负责人签字方可报销。

3、项目经费的使用范围包括：完成项目所需要的资料费、文具费、仪器设备租借费、论文打印费；开展实验所需的原材料（包括耗材、药品、化学试剂等）购置费；经指导教师和学院审核，确需外出调研的差旅费（包括来往车票、住宿费）等。项目经费不能用于购买电脑等设备、不能用于支付餐饮费。

4、项目经费使用以中期检查、结题验收划分为三个阶段，中期检查之前开支不超过50%，结题验收之前不超过80%。

5、凡终止、撤消的项目，教务处将责令项目负责人停止使用项目研究经费，并视具体情况收回部分或全部资助资金。

六、激励措施

1、对取得阶段性成果的项目，经学生（限项目负责人）提出申请，征得指导教师同意后，经学院学术委员会审查，可作为毕业论文（设计）课题继续进行；对于研究成果已经达到毕业设计（论文）要求，经审核鉴定后可代替本科毕业设计（论文），项目指导教师同时也是毕业设计（论文）的指导教师,享受相应待遇。

2、学校将核定大学生研究性学习和创新性实验计划指导教师教学工作量。经评审按时完成的国家级立项项目，核定指导教师理工科40学时，文科35学时；经评审按时完成的省级立项项目，核定指导教师理工科30学时，文科25学时；经评审按时完成的校级立项项目，核定指导教师理工20学时，文科15学时。核定的学时是教师教学工作量的一部分，其经费由学校划拨到指导教师所在学院，学院须全额发放给指导教师。

3、学校将对优秀项目进行奖励。学校每年对结题项目组织一次评选，对获奖的学生颁发荣誉证书和一定金额的奖金，对优秀指导教师和组织工作优秀的学院给予表彰与奖励。同时，对工作开展不力的学院将核减下一年度的资助项目。

七、其它

1、本实施细则自公布之日起执行。

2、本实施细则由教务处负责解释。